## Rétroplanning
Modèle de rétroplanning
La Fabrique du Net . lafabriquedunet.fr
Date de livraison finale |  | 2026-03-13 | ← Changez cette date : tout le planning se recalcule
Jalon / tâche | Type | Responsable | Durée (j ouvrés) | Date de fin | Date de début | Statut
Brief et objectifs | Tâche | Marketing | 3 |  |  | À faire
Validation du budget | Tâche | Direction | 2 |  |  | À faire
Cadrage validé | Jalon | Chef de projet | 0 |  |  | À faire
Rédaction des textes | Tâche | Rédaction | 8 |  |  | À faire
Création des visuels | Tâche | Studio | 6 |  |  | À faire
Allers-retours de validation | Tâche | Direction | 3 |  |  | À faire
Marge de sécurité | Marge |  | 3 |  |  | À faire
Contenus validés | Jalon | Chef de projet | 0 |  |  | À faire
Déclinaison par support | Tâche | Studio | 5 |  |  | À faire
Relecture finale | Tâche | Marketing | 2 |  |  | À faire
Programmation des envois | Tâche | Marketing | 2 |  |  | À faire
Marge de sécurité | Marge |  | 2 |  |  | À faire
Production terminée | Jalon | Chef de projet | 0 |  |  | À faire
Publication | Jalon | Marketing | 0 |  |  | À faire
Comment l'utiliser
1. Saisissez votre date de livraison finale en C4. Toutes les dates se recalculent à rebours.
2. Adaptez les libellés, responsables et durées. Les durées sont en JOURS OUVRÉS.
3. Complétez l'onglet « Fériés » avec les jours fériés de votre année.
4. Une date de début surlignée en rouge est déjà passée : le projet n'est pas tenable en l'état.
5. Gardez les lignes « Marge » : ce sont des tampons volontaires, pas du temps à combler.
Formulas:
Date de fin = WORKDAY([Date de début, row below],-1,'Fériés'!$A2:A40)
Date de début = IF([Durée (j ouvrés)]<=1,[Date de fin],WORKDAY([Date de fin],-([Durée (j ouvrés)]-1),'Fériés'!$A2:A40))

## Fériés
Jours fériés (à compléter selon votre année)
2026-01-01 | Ces dates sont exclues automatiquement du calcul des jours ouvrés.
2026-04-06 | Vérifiez-les et complétez pour votre année de référence.
2026-05-01
2026-05-08
2026-05-14
2026-05-25
2026-07-14
2026-08-15
2026-11-01
2026-11-11
2026-12-25