## Now-Next-Later
Initiative | Statut | Horizon | Sponsor | Métrique cible | Date approx. | Dépendances | Notes
Refonte tunnel checkout | En cours | Now | Marie Dupont (CPO) | +15% taux de conversion | T2 2026 | Design system v2 | Test A/B en cours
Migration API v3 | En cours | Now | Julien Carré (CTO) | P95 < 200ms | T2 2026 | Audit perfs | Critique pour iOS
Onboarding self-serve | En cours | Now | Marie Dupont | 30% activation J7 | T2 2026 | Plan tarifaire | Bêta sur 50 comptes
Plan Enterprise SSO | Cadré | Next | Sales + CPO | 5 contrats > 25k € | T3 2026 | Migration API v3 | POC avec 2 prospects
Dashboard analytics | Cadré | Next | Sophie Lemoine (Data) | DAU x2 sur la page | T3 2026 | Refonte tunnel | Specs à finaliser
Marketplace intégrations | Cadré | Next | Julien Carré | 10 intégrations à H+90j | T3 2026 | API v3 stable | Slack + HubSpot priorisés
Refonte mobile native | Exploré | Later | CPO | NPS mobile > 40 | T4 2026 | Marketplace | Décision build vs Flutter
Programme partenaires | Exploré | Later | Sales | 20% MRR via partenaires | T4 2026 | Plan Enterprise | Mapping intégrateurs
IA assistant in-app | Exploré | Later | CPO + CTO | Adoption 40% DAU | T1 2027 | Dashboard analytics | Budget tokens à modéliser
Conformité ISO 27001 | Parked | Later | CTO | Certif obtenue | T2 2027 | Audit sécurité | Reprise quand 5 prospects bloqués
App Android v2 | Cancelled | — | CPO | — | — | — | Annulée T1 26 — 80% des users sur iOS

## Jalons trimestriels
Trimestre | Jalon | Initiative liée | Owner | Statut | Risque
T2 2026 | GA refonte checkout | Refonte tunnel checkout | Marie Dupont | On track | Faible
T2 2026 | Cut-over API v3 | Migration API v3 | Julien Carré | On track | Moyen
T2 2026 | Bêta onboarding self-serve | Onboarding self-serve | Marie Dupont | À risque | Élevé
T3 2026 | Pilote SSO chez 2 enterprise | Plan Enterprise SSO | Sales | Cadré | Moyen
T3 2026 | v1 dashboard analytics | Dashboard analytics | Sophie Lemoine | Cadré | Faible
T3 2026 | Marketplace publique | Marketplace intégrations | Julien Carré | Cadré | Moyen
T4 2026 | Décision mobile native | Refonte mobile native | CPO | Exploré | Élevé

## OKR
Objectif | Key Result | Cible | Réel J | Atteinte % | Owner | Initiative source
Devenir la référence checkout SaaS B2B FR | Taux de conversion checkout | 8% | 6.4% |  | Marie Dupont | Refonte tunnel checkout
Devenir la référence checkout SaaS B2B FR | NPS post-checkout | 45 | 32 |  | Marie Dupont | Refonte tunnel checkout
Devenir la référence checkout SaaS B2B FR | Réduire taux d'abandon | <25% | 31% |  | Marie Dupont | Refonte tunnel checkout
Stabiliser la plateforme pour le segment Enterprise | P95 API | 200ms | 340ms |  | Julien Carré | Migration API v3
Stabiliser la plateforme pour le segment Enterprise | Uptime mensuel | 99.95% | 99.91% |  | Julien Carré | Migration API v3
Stabiliser la plateforme pour le segment Enterprise | Contrats Enterprise signés | 5 | 2 |  | Sales | Plan Enterprise SSO

## Parked-Cancelled
Initiative | Statut | Date décision | Raison | Sponsor au moment de la décision | Conditions de reprise
App Android v2 | Cancelled | 2026-01-12 | 80% des users sur iOS, ROI insuffisant | CPO | Si > 30% MAU sur Android
Conformité ISO 27001 | Parked | 2026-02-04 | Pas encore de demande client formelle | CTO | Si > 5 prospects bloquent là-dessus
Plugin Salesforce | Cancelled | 2026-03-22 | HubSpot couvre 90% des prospects | Sales | Si pivot ICP vers ETI
Mode offline mobile | Parked | 2026-04-08 | Charge dev > 3 mois, usage marginal | CPO | Si feedback récurrent NPS

## Décisions
Date | Sujet | Décision | Décideur | Action | Échéance
2026-01-15 | Build vs buy onboarding | Build interne | CPO + CTO | Bêta self-serve sur 50 comptes | 2026-04-30
2026-02-22 | Annulation App Android v2 | Cancelled | CPO | Comm interne + retour COMEX | 2026-02-28
2026-03-10 | Migration API v3 | Go cut-over T2 | CTO | Plan de rollback documenté | 2026-05-15
2026-04-04 | Mode offline mobile | Parked | CPO | Tracker NPS pour réévaluer | Continu