## Planning production
Étape | Owner | Durée (jours) | Date début | Date fin | Livrable | Coût estimé (EUR) | Statut
Cadrage et choix d'angle | Content lead | 3 |  |  | Brief 2 pages + angle propriétaire | 800 | À faire
Recherche et collecte de data | Analyste | 8 |  |  | Tableur sources + 30 chiffres | 1800 | À faire
Étude originale (sondage / interviews) | Content + Ops | 12 |  |  | Sondage 200 répondants OU 12 itw | 4500 | À faire
Rédaction v1 | Pige + Content lead | 14 |  |  | Manuscrit 30 pages | 5500 | À faire
Revue interne (direction, expert métier) | Direction | 4 |  |  | Manuscrit v2 annoté | 0 | À faire
Design + mise en page | Designer | 8 |  |  | PDF maquetté 30 pages | 4200 | À faire
Dataviz et infographies | Designer data | 4 |  |  | 8 dataviz, 2 infographies | 1500 | À faire
Légal et compliance | Legal | 2 |  |  | Validation citations + RGPD landing | 600 | À faire
Landing page de téléchargement | Growth + Dev | 4 |  |  | LP RGPD-compliant + formulaire 4 champs | 1200 | À faire
Séquence email post-download (5 emails) | Lifecycle | 3 |  |  | 5 templates emails | 800 | À faire
Brief promo (ads, partenaires, emails) | Growth | 2 |  |  | Calendrier promo 12 semaines | 600 | À faire
Lancement + suivi | Growth lead | 1 |  |  | Dashboard KPI | 300 | À faire
TOTAL

## Budget promo 12 mois
Levier | Part budget % | Budget mensuel (EUR) | CPL estimé (EUR) | Leads attendus / mois
LinkedIn Ads sponsorisation | 0.35 | 2625 | 90
LinkedIn Ads ABM C-suite | 0.12 | 900 | 200
Google Ads intent fort | 0.15 | 1125 | 22
Emailing partenaires | 0.1 | 750 | 8
Webinaires partenaires | 0.08 | 600 | 15
Relations presse | 0.07 | 525 | 35
Newsletter propriétaire | 0.07 | 525 | 5
Communauté Slack/Discord | 0.06 | 450 | 7
TOTAL

## 5 profils benchmark
Profil | Format | Coût production min (EUR) | Coût production max (EUR) | Budget promo min (EUR) | Budget promo max (EUR) | Levier clé
SaaS RH | PDF 40-60 pages + templates juridiques | 12000 | 16000 | 13000 | 20000 | Templates téléchargeables
FinTech | Étude originale 50-70 pages | 15000 | 20000 | 18000 | 23000 | Étude originale DAF
MarTech | Asset visuel 30-45 pages + cas | 8000 | 12000 | 10000 | 14000 | Cas visuels
EdTech | PDF 25-40 pages + tableurs | 9000 | 13000 | 12000 | 15000 | Tableurs téléchargeables
LogTech | Benchmark visuel 25-35 pages + infographies | 5000 | 7000 | 8000 | 12000 | Benchmark sectoriel