## 1-Bête à cornes
Question | Réponse | Validé par
À qui le produit rend-il service ? | Chef de projet PMO d'une ETI industrielle (50-500 collab) | Sponsor projet
Sur quoi agit-il ? | Le suivi des projets cross-équipes (>10 projets simultanés) | Sponsor projet
Dans quel but ? | Diviser de 30% le temps passé en reporting manuel | Sponsor projet

## 2-Stakeholders
Acteur | Rôle projet | Pouvoir (1-5) | Intérêt (1-5) | Stratégie | Owner relation
Direction Générale | Sponsor exécutif | 5 | 4 | Manage closely (réunion mensuelle) | Chef de projet
DSI | Validation technique | 4 | 5 | Manage closely (comité hebdo) | Chef de projet
Direction Métier | Utilisateur final | 3 | 5 | Keep informed (newsletter) | Product Owner
RH | Impact change management | 3 | 2 | Keep satisfied | PMO
Direction Financière | Validation budget | 4 | 2 | Keep satisfied (CR trimestriel) | Chef de projet
Équipes opérationnelles | Utilisateurs | 2 | 5 | Keep informed (démos) | Product Owner
Prestataire technique | Dev/Intégration | 3 | 4 | Manage closely (daily) | Tech lead
Audit / Compliance | Validation conformité | 4 | 1 | Monitor (point ad hoc) | DSI

## 3-WBS
Niveau 1 (Phase) | Niveau 2 (Lot) | Niveau 3 (Livrable) | Owner | Charge (j-h) | Échéance | Statut
1. Cadrage | 1.1 Besoin | 1.1.1 Note de cadrage validée sponsor | Chef de projet | 3 | S1 | Terminé
1. Cadrage | 1.1 Besoin | 1.1.2 Bête à cornes signée | Chef de projet | 1 | S1 | Terminé
1. Cadrage | 1.2 Stakeholders | 1.2.1 Cartographie acteurs | PMO | 2 | S2 | Terminé
1. Cadrage | 1.2 Stakeholders | 1.2.2 Plan de communication | PMO | 2 | S2 | En cours
2. Spec | 2.1 Fonctionnel | 2.1.1 User stories priorisées | Product Owner | 8 | S3-S4 | En cours
2. Spec | 2.1 Fonctionnel | 2.1.2 Maquettes Figma validées | UX/UI Designer | 12 | S4 | À faire
2. Spec | 2.2 Technique | 2.2.1 Architecture cible | Tech lead | 5 | S3 | Terminé
2. Spec | 2.2 Technique | 2.2.2 Stack & infrastructure | DSI | 3 | S3 | Terminé
3. Build | 3.1 Backend | 3.1.1 API CRUD projets | Dev backend | 15 | S5-S7 | À faire
3. Build | 3.1 Backend | 3.1.2 Connecteur SSO | Dev backend | 8 | S6 | À faire
3. Build | 3.2 Frontend | 3.2.1 Dashboard projets | Dev frontend | 12 | S6-S8 | À faire
3. Build | 3.2 Frontend | 3.2.2 Module reporting | Dev frontend | 10 | S8-S9 | À faire
3. Build | 3.3 Data | 3.3.1 Modèle de données | Data engineer | 6 | S5 | À faire
3. Build | 3.3 Data | 3.3.2 Migration legacy | Data engineer | 14 | S9-S11 | À faire
4. Recette | 4.1 Tests internes | 4.1.1 Cahier de recette | QA | 4 | S10 | À faire
4. Recette | 4.1 Tests internes | 4.1.2 Tests E2E | QA | 8 | S11-S12 | À faire
4. Recette | 4.2 UAT | 4.2.1 Recette utilisateurs | Product Owner | 6 | S12-S13 | À faire
4. Recette | 4.2 UAT | 4.2.2 Procès-verbal recette | Product Owner | 1 | S13 | À faire
5. Déploiement | 5.1 Mise en prod | 5.1.1 Runbook déploiement | DevOps | 3 | S14 | À faire
5. Déploiement | 5.1 Mise en prod | 5.1.2 Bascule production | DevOps | 2 | S14 | À faire
5. Déploiement | 5.2 Conduite changement | 5.2.1 Formation utilisateurs | PMO | 8 | S14-S15 | À faire
5. Déploiement | 5.2 Conduite changement | 5.2.2 Documentation | PMO | 5 | S15 | À faire
6. Run | 6.1 Stabilisation | 6.1.1 Hypercare 30 jours | Équipe projet | 15 | S15-S16 | À faire
6. Run | 6.2 Transfert | 6.2.1 Bilan & retour d'expérience | Chef de projet | 3 | S16 | À faire
TOTAL

## 4-PERT
Tâche | Prédécesseurs | Optimiste (j) | Réaliste (j) | Pessimiste (j) | Durée PERT | ES | EF | LS | LF | Marge | Chemin critique
A. Cadrage | — | 3 | 5 | 8 |  | 0 |  | 0
B. Stakeholder map | A | 2 | 3 | 5
C. Spec fonctionnelle | A | 8 | 12 | 20
D. Architecture tech | A | 4 | 6 | 10
E. Build backend | C,D | 15 | 25 | 40
F. Build frontend | C | 12 | 20 | 32
G. Data migration | D | 8 | 14 | 25
H. Tests internes | E,F,G | 6 | 10 | 18
I. UAT | H | 5 | 8 | 14
J. Mise en prod | I | 2 | 3 | 5
K. Hypercare | J | 10 | 15 | 25
Note : ES/EF/LS/LF à remplir selon les prédécesseurs (méthode forward/backward pass). Le chemin critique est la séquence à marge nulle.

## 5-RACI
Livrable | Sponsor | Chef de projet | Product Owner | Tech lead | Dev backend | Dev frontend | QA | DSI | PMO
Note de cadrage | A | R | C | C | I | I | I | C | I
Stakeholder mapping | I | R | C | I | I | I | I | C | A
User stories | I | C | R | C | I | I | C | I | A
Architecture cible | I | A | C | R | C | C | I | C | I
API backend | I | A | C | C | R | C | C | I | I
Dashboard frontend | I | A | C | C | I | R | C | I | I
Cahier de recette | I | A | C | I | I | I | R | I | C
Procès-verbal recette | A | C | R | I | I | I | C | I | I
Runbook prod | I | A | I | C | C | C | I | R | I
Plan formation users | I | A | C | I | I | I | I | I | R
Légende :
R = Responsible (réalise)
A = Accountable (rend compte, 1 seul par ligne)
C = Consulted (consulté avant décision)
I = Informed (tenu informé)

## 6-Risques
Risque | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Criticité | Mitigation | Owner | Statut
Dérapage scope par direction métier | 4 | 5 |  | Comité de pilotage hebdo + change request formelle | Chef de projet | Actif
Indisponibilité prestataire intégration | 3 | 4 |  | Backup en interne sur 1 module critique | DSI | Actif
Migration data legacy plus complexe que prévu | 4 | 4 |  | POC sur échantillon en S4 | Data engineer | Actif
Refus adoption utilisateurs | 3 | 5 |  | Bêta privée + ambassadeurs + formation | PMO | Actif
Faille sécurité SSO | 2 | 5 |  | Audit pentest avant mise en prod | DSI | Surveillé
Retard validation budget | 2 | 3 |  | Pré-validation Direction Fi en S1 | Chef de projet | Clos

## 7-Décisions
Date | Sujet | Décision | Décideur | Impact | Action de suivi | Échéance
2026-S1 | Validation note de cadrage | Go | Sponsor | Démarrage projet | Kick-off S2 | S2
2026-S3 | Stack technique | Laravel + React + PostgreSQL | DSI + Tech lead | Build | Provisioning infra | S4
2026-S5 | Périmètre v1 | Reporting basic ok, BI avancée en V2 | Product Owner + Sponsor | Réduction de 15% charge | Communication équipe | S5
2026-S8 | Choix prestataire migration | Cabinet X | DSI | Build data | Contrat à signer | S9
2026-S12 | Go/no go mise en prod | Go conditionnel (3 anomalies bloquantes restantes) | Comité de pilotage | Mise en prod S14 | Plan de remédiation | S13