## Checklist CTV
Checklist de préparation d'une campagne CTV : 6 étapes, du brief au tracking (repères budget/délai indicatifs)
Étape | Points de contrôle et actions | Repère budget / délai | Fait ? | Notes
1. Objectifs | Notoriété (reach) ou performance (drive-to-web) ? Zones de chalandise définies (codes postaux) ? | Interne, J-45
2. Budget média | Enveloppe nette hors frais techniques ; viser un volume suffisant pour un impact régional mesurable. | CPM moyen 20 à 35 €
3. Création | Spot vidéo HD (1920×1080), son ON, message lisible en TV ; adaptation d'un spot web existante possible. | Prod 3 à 15 k€ ; adaptation ~1 k€
4. Canaux | IPTV (box opérateurs) pour la précision géo/foyer ; OTT et FAST pour le comportemental. Mix courant : majorité IPTV + complément OTT. | Sélection agence, J-30
5. Validation ARPP | Passage ARPP obligatoire pour la TV segmentée des chaînes ; anticiper le délai. | ~600 € par spot ; 1 semaine
6. Tracking & mesure | Analytics propre, mesure drive-to-web (visites post-exposition), période de référence AVANT campagne. | Config technique, J-15
Règle : la mesure se prépare AVANT le lancement (période de référence, outils en place) — une campagne notoriété sans point de comparaison ne prouve jamais rien.