## Checklist déploiement
Checklist de déploiement « Zéro oubli » : rebranding
Cochez chaque point de contact au fil de la transition. Ajoutez vos supports spécifiques en fin de liste.
Catégorie | Support / Point de contact | Priorité | Délai estimé (jours) | Responsable | Statut
Digital & Web | Site web (favicon, logo header/footer, méta-images) | Haute | 5 à 15 | Webmaster / Agence | À faire
Digital & Web | Signatures d'e-mail (modèle unique pour tous) | Haute | 2 | DSI / Comm | À faire
Digital & Web | Réseaux sociaux (photo de profil, bannière, bio) | Haute | 1 | Social Media Manager | À faire
Digital & Web | Fiche d'établissement Google & annuaires en ligne | Moyenne | 3 | Marketing local | À faire
Administratif | Modèles de factures et devis (ERP / logiciel compta) | Haute | 5 à 10 | DAF / DSI | À faire
Administratif | Cartes de visite | Moyenne | 10 (impression) | Services généraux | À faire
Administratif | Modèles PowerPoint & Word | Haute | 5 | Marketing | À faire
Physique | Enseignes extérieures & signalétique bâtiment | Moyenne | 30 à 60 | Services généraux | À faire
Physique | Flotte de véhicules (covering) | Basse | 30 à 90 | Gestionnaire de parc | À faire
Physique | Tenues de travail / badges | Moyenne | 20 à 45 | RH | À faire
Juridique | Mise à jour INPI / mentions légales | Haute | Variable | Juridique | À faire
Digital & Web | Campagnes publicitaires actives (visuels, landing pages) | Haute | 5 | Marketing | À faire
Digital & Web | Marketplaces & fiches produits (Amazon, comparateurs...) | Moyenne | 10 | E-commerce | À faire
Administratif | Contrats, CGV et documents RH types | Moyenne | 15 | Juridique / RH | À faire

## À propos
Checklist proposée par La Fabrique du Net (lafabriquedunet.fr), juillet 2026.
Repère budget : 143 projets d'identité de marque et rebranding publiés avec leur coût par les agences de notre plateforme, médiane 11 000 € (moitié entre 5 000 et 30 000 €).
Pour recevoir des devis comparables : app.lafabriquedunet.com/agences/soumettre-mon-projet