## Checklist projet
Phase | Action clé | Livrable attendu | Validé (O/N) | Date | Commentaire
1. Cadrage | Ateliers de définition des besoins | Expression des besoins
1. Cadrage | Rédaction des spécifications | Cahier des charges (SFG/SFD)
1. Cadrage | Conception UX/UI | Wireframes et maquettes graphiques
2. Setup | Choix de l'architecture | Dossier d'architecture technique
2. Setup | Configuration des environnements | Serveurs dev et staging prêts
3. Dev | Développement backend (API/BDD) | API documentée (Swagger)
3. Dev | Développement frontend | Interfaces intégrées
3. Dev | Code review et tests unitaires | Rapports de tests automatisés
4. Qualité | Recette interne (agence) | PV de recette interne
4. Qualité | Recette client (UAT) | Cahier de recette validé
4. Qualité | Tests de sécurité / pénétration | Rapport d'audit de sécurité
5. Launch | Mise en production | Site/app en ligne
5. Launch | Formation des administrateurs | Documentation utilisateur
6. Run | Mise en place de la maintenance | Contrat de TMA signé

## Mode d'emploi
Comment utiliser cette checklist de projet logiciel :
1. Passez-la en revue avec votre agence AVANT de signer : chaque livrable doit apparaître dans le devis, avec son responsable.
2. Un O ne se coche que quand le livrable est reçu et validé par écrit, pas quand il est « en cours ».
3. Ne lancez jamais la phase suivante avec un livrable critique manquant : un cahier des charges flou en phase 1 devient un litige en phase 4.
4. La ligne la plus souvent oubliée est la dernière : le contrat de maintenance se négocie avant la mise en production, pas après la première panne.
Checklist proposée par La Fabrique du Net - lafabriquedunet.fr