## Checklist Go-Live
Phase | Point de contrôle | Validé (O/N) | Responsable | Date | Commentaire
J-30 | Recette fonctionnelle complète validée par les utilisateurs clés
J-30 | Tests de non-régression automatisés au vert
J-15 | Migration des données répétée à blanc (dry run) avec contrôles de volumétrie
J-15 | Conformité vérifiée : registre RGPD à jour, DPO informé, données de test anonymisées
J-7 | Plan de retour arrière (rollback) écrit ET testé en conditions réelles
J-7 | Communication de bascule envoyée aux utilisateurs (dates, indisponibilités, contacts)
J-1 | Sauvegarde complète vérifiée et restaurable de l'ancien système
J-1 | Gel des modifications (code freeze) et fenêtre de bascule confirmée
Jour J | Bascule exécutée selon le runbook, contrôles de cohérence des données
Jour J | Cellule de crise joignable (agence + client), critères GO/NO-GO appliqués
J+1 à J+7 | Surveillance renforcée : erreurs, performances, tickets utilisateurs
J+30 | Bilan de migration : écarts, données résiduelles, décommissionnement de l'ancien système

## Mode d'emploi
Comment utiliser cette checklist de bascule (Go-Live) :
1. Chaque point a un responsable nommé (agence ou client) : un point sans responsable est un point non fait.
2. Les deux lignes non négociables : le rollback TESTÉ (pas seulement écrit) et la migration répétée à blanc. Ce sont elles qui séparent un incident d'une catastrophe.
3. Le GO/NO-GO du jour J se décide sur les critères écrits à l'avance, jamais « au feeling » sous la pression de la date.
4. L'ancien système ne se décommissionne qu'à J+30, après le bilan : garder la porte de sortie ouverte ne coûte presque rien.
Checklist proposée par La Fabrique du Net - lafabriquedunet.fr