## Checklist refonte SEO
Checklist refonte SEO : avant / pendant / après
Cochez chaque point au fil du projet. Les 30 jours post-lancement font partie de la refonte.
Phase | Point de contrôle | Outil / où vérifier | Statut
Avant | Audit SEO complet (pages qui rankent, top 10, longue traîne) | Search Console, Analytics | À faire
Avant | Export exhaustif des URLs existantes | Crawler (Screaming Frog) | À faire
Avant | Export complet des backlinks | Ahrefs / Semrush / Search Console | À faire
Avant | Liste des pages à préserver / fusionner / supprimer | Audit | À faire
Avant | Plan de redirections 301 rédigé et validé | Tableur URL ancienne → nouvelle | À faire
Pendant | Nouvelle arborescence alignée sur la réalité SEO | Audit + maquettes | À faire
Pendant | Mobile-first, vitesse, pas de duplication | PageSpeed Insights | À faire
Pendant | Maillage interne reconstruit | Crawler | À faire
Jour J | 100 % des redirections testées (pas de 404, chaînes, boucles) | Crawler sur la liste d'URLs | À faire
Jour J | Sitemap XML soumis, robots.txt vérifié | Search Console | À faire
J+7 | Zéro 404 massive, indexation en cours, données structurées valides | Search Console (couverture) | À faire
J+30 | Positions et clics comparés à la baseline pré-refonte | Search Console (comparaison de périodes) | À faire
J+30 | Backlinks majeurs mis à jour chez les sites sources | Prise de contact | À faire
J+45 | Alerte si perte > 30 % de trafic : plan correctif | Analytics + Search Console | À faire

## À propos
Checklist proposée par La Fabrique du Net (lafabriquedunet.fr), juillet 2026.
Pour vous faire accompagner : app.lafabriquedunet.com/agences/soumettre-mon-projet