## Risques planning
Risque planning | Probabilité (1-5) | Impact délai (1-5) | Criticité | Signal d'alerte précoce | Parade prévue | Responsable
Dérive du périmètre (scope creep) |  |  |  | Demandes d'ajout hors backlog en réunion | Circuit d'avenants chiffrés (impact délai/budget)
Complexité technique sous-estimée |  |  |  | Tâches « presque finies » qui stagnent | Audit technique + spikes sur les zones à risque
Effet tunnel / communication |  |  |  | Plus de 2 semaines sans livrable montrable | Démos cadencées + compte rendu écrit
Indisponibilité / turnover équipe |  |  |  | Changement d'interlocuteur non annoncé | Équipe nommée au contrat + clause de remplacement
Validations client lentes |  |  |  | Retours au-delà du délai convenu | SLA de validation dans les deux sens
Dépendances externes (API, tiers) |  |  |  | Accès/documentation tiers non obtenus à J+7 | Intégrations testées en tout début de projet

## Mode d'emploi
Comment utiliser cette matrice de risques planning :
1. En début de projet, notez chaque risque en probabilité (1-5) et impact délai (1-5) : la criticité se calcule seule (P × I).
2. Tout risque à criticité ≥ 12 doit avoir sa parade ACTIVÉE dès le départ, pas « si besoin ».
3. Revoyez la matrice à chaque comité : les signaux d'alerte précoces sont la colonne la plus importante, ils transforment un retard subi en décision anticipée.
Rappel (loi de Hofstadter) : un projet prend toujours plus de temps que prévu, même en le sachant. La marge se pilote, elle ne se décrète pas.
Matrice proposée par La Fabrique du Net - lafabriquedunet.fr