## CDC jeu vidéo
Section | Contenu attendu | Exemple de remplissage | Priorité | Votre réponse
1. Présentation du commanditaire | Nom, secteur, taille de l’entreprise, contexte stratégique du projet | Entreprise de 50 salariés dans la formation industrielle, projet de serious game pour remplacer les formations papier | Indispensable
2. Description du jeu | Genre, concept, univers, ton, public cible, plateformes, modèle économique | Serious game 3D, simulation d’atelier industriel, public cible techniciens 20-45 ans, plateforme PC navigateur, B2B interne | Indispensable
3. Fonctionnalités V1 (MVP) | Liste des fonctionnalités essentielles pour la première version livrée | 3 scénarios de formation, système de scoring, suivi de progression, intégration LMS via SCORM 1.2 | Indispensable
4. Fonctionnalités V2+ | Évolutions envisagées pour les versions ultérieures | Mode multijoueur collaboratif, générateur de scénarios, version mobile tablette | Souhaitable
5. Exigences techniques | Moteur de jeu, langages, performances, compatibilité, intégrations | Unity 2023 LTS, WebGL, compatible Chrome/Edge/Firefox, chargement initial inférieur à 10 secondes sur connexion 4G | Indispensable
6. Direction artistique | Style graphique, références visuelles, contraintes audio | Style semi-réaliste low poly, palette de couleurs aux normes de la charte graphique du client, musique d’ambiance industrielle non intrusive, effets sonores réalistes | Indispensable
7. Budget disponible | Enveloppe globale, répartition éventuelle par phase | Budget global de 80 000 à 100 000 euros TTC, répartition souhaitée : 20 % cadrage/conception, 65 % production, 15 % QA et déploiement | Indispensable
8. Planning souhaité | Date de lancement cible, jalons intermédiaires obligatoires | Lancement souhaité en janvier 2026, prototype jouable attendu en juin 2025, beta testable par 10 utilisateurs internes en octobre 2025 | Indispensable
9. Critères de recette | Conditions de validation à chaque livrable, nombre d’itérations incluses | 2 cycles de retours inclus par livrable majeur, délai de retour client de 10 jours ouvrés, validation finale par le directeur de la formation | Indispensable
10. Propriété intellectuelle | Qui détient les droits sur le jeu et les assets produits | Le commanditaire détient l’intégralité des droits sur le jeu final et tous les assets produits spécifiquement pour le projet dès le paiement intégral | Indispensable
11. Maintenance et support | Durée du support post-lancement, conditions de TMA | Support correctif inclus pendant 6 mois après la livraison, TMA évolutive à négocier séparément sous forme de forfait mensuel | Souhaitable
12. Contraintes spécifiques | Contraintes réglementaires, RGPD, accessibilité, multilinguisme | Conformité RGPD obligatoire pour le suivi des données de formation, accessibilité WCAG 2.1 niveau AA, version en français uniquement pour la V1 | Selon projet

## Mode d'emploi
Modèle de cahier des charges jeu vidéo — La Fabrique du Net (juillet 2026)
1. Le plus rapide : le générateur interactif de la page génère ce document en répondant à des questions guidées, avec export PDF.
2. Sinon, remplissez la colonne « Votre réponse » : les exemples donnent le niveau de détail attendu par un studio.
3. La boucle de gameplay est LA section que les studios lisent en premier : une boucle claire vaut mieux que dix pages de lore.
4. Point contractuel majeur : clarifiez la propriété du code source et des assets dès le cahier des charges.
Guide complet : https://www.lafabriquedunet.fr/agences/tendances/modele-de-cahier-des-charges-pour-realiser-un-jeux-video