## Guide
Modèle de Plan de Reprise d'Activité (PRA) – La Fabrique du Net
Ce modèle structure les 3 documents de base d'un PRA exploitable.
1. « Actifs critiques (BIA) » : listez chaque application/système, son impact d'arrêt, le RTO et le RPO cibles.
2. « Plan de bascule » : les étapes concrètes de reprise, dans l'ordre, avec responsable et contact.
3. « Registre de tests » : un PRA non testé n'existe pas ; tracez chaque exercice et ses enseignements.
Rappels : RTO = durée d'interruption maximale tolérable. RPO = perte de données maximale tolérable.
Repère 2025 (ANSSI) : les PME, TPE et ETI représentent 48 % des victimes de rançongiciels en France.
lafabriquedunet.fr

## Actifs critiques (BIA)
Application / système | Usage métier | Impact si arrêt (€/h ou description) | RTO cible | RPO cible | Priorité de reprise | Responsable
Logiciel de gestion (ERP/WMS) | Expéditions, facturation | Blocage expéditions, pénalités clients | 2 h | 15 min | 1 | DSI
Messagerie | Communication | Ralentissement général | 4 h | 1 h | 2 | DSI
Site web / e-commerce | Ventes en ligne | CA en ligne stoppé | 4 h | 1 h | 2 | Prestataire web
Serveur de fichiers | Documents | Productivité dégradée | 24 h | 4 h | 3 | DSI

## Plan de bascule
Étape | Action | Qui | Contact (tél/astreinte) | Durée estimée | Fait ?
1 | Constater et qualifier l'incident, isoler les systèmes touchés | DSI / prestataire |  | 30 min
2 | Déclencher la cellule de crise (liste de diffusion hors SI !) | Direction |  | 15 min
3 | Activer l'environnement de secours (cloud / site distant) | Prestataire infogérance |  | 1-2 h
4 | Basculer les accès utilisateurs (VPN, DNS, téléphonie) | DSI |  | 1 h
5 | Vérifier l'intégrité des données restaurées (RPO réel) | Métiers + DSI |  | 1 h
6 | Communiquer (clients, fournisseurs, CNIL si données perso, assurance, dépôt de plainte) | Direction

## Registre de tests
Date | Type de test (table-top / bascule réelle / restauration) | Périmètre | RTO mesuré | RPO mesuré | Écarts constatés | Actions correctives