## Rétro-planning RP
Rétro-planning de lancement RP (J-30 à J+15) — La Fabrique du Net
Mode d'emploi : saisissez la date du Jour J en B3, toutes les dates se calculent. Passez chaque action à « Fait » au fil de la campagne, et notez qui est responsable et la preuve (lien, fichier).
Date du Jour J (lancement) :
Timing | Date | Action clé | Détails & objectifs | Statut | Responsable / preuve
J-30 |  | Définition de la stratégie | Valider l'angle, les messages clés et les objectifs. Identifier les porte-parole. | À faire
J-25 |  | Rédaction des outils | Communiqué (CP) et dossier de presse (DP). Briefer le photographe. | À faire
J-15 |  | Ciblage média | Liste de presse qualifiée (Tier 1, Tier 2, créateurs). Validation finale textes et visuels. | À faire
J-7 |  | Teasing / embargo | Proposer une exclusivité ou une interview sous embargo aux 5-10 journalistes Tier 1. | À faire
J-0 |  | Envoi & disponibilité | Envoi du CP à toute la liste (9h). DP en ligne sur l'espace presse. Porte-parole joignable toute la journée. | À faire
J+2 à J+5 |  | Relances | Relancer les journalistes clés avec un élément NOUVEAU (donnée, angle, visuel). Jamais « avez-vous bien reçu ? ». | À faire
J+10 |  | Revue de presse intermédiaire | Compiler les retombées, amplifier sur les réseaux de l'entreprise. | À faire
J+15 |  | Bilan & clôture | Analyse quantitative et qualitative. Remercier les rédactions ayant publié. | À faire