## Go No-Go
Scorecard Go / No-Go de mise en ligne — refonte de site web — La Fabrique du Net
Mode d'emploi : passez chaque point à « Fait » (menu déroulant) en réunion de pré-lancement. Le verdict en bas passe à GO uniquement quand les 11 points sont faits. Un seul « Bloqué » = NO-GO.
Catégorie | Point de contrôle critique | Statut | Responsable | Vérifié le / preuve
SEO & Redirections | Fichier de correspondance 301 testé (pas de boucles, pas d'erreurs) | À faire | Agence / Consultant SEO
SEO & Redirections | robots.txt autorise l'indexation (« Disallow: / » retiré) | À faire | Lead Développeur
SEO & Redirections | Balisage Hn structuré et logique sur les pages clés | À faire | Intégrateur / SEO
SEO & Redirections | Balises Title / Meta Description uniques, sitemap XML généré | À faire | SEO
Tracking & Analytics | Tags Analytics (GA4) et pixels publicitaires actifs et vérifiés | À faire | Marketing / Agence
Tracking & Analytics | CMP (bandeau cookies) conforme CNIL et fonctionnelle | À faire | DPO / Développeur
Technique & Perf | HTTPS avec certificat SSL valide sur tout le site | À faire | Hébergeur / Dev
Technique & Perf | Core Web Vitals / PageSpeed mobile conformes au cahier des charges | À faire | Lead Développeur
Fonctionnel | Tous les formulaires envoient bien les emails (et alimentent le CRM) | À faire | Chef de projet
Fonctionnel | Processus de commande testé de A à Z avec paiement | À faire | Client / Testeur
Contenu & Mobile | Relecture finale effectuée + affichage vérifié iOS et Android | À faire | Communication / Client
VERDICT