## Tableau de bord
Domaine | Indicateur (KPI) | Objectif | Réalisé (à remplir) | Statut
Qualité de production | Nombre de bugs critiques en prod | 0
Qualité de production | Taux de réouverture des tickets | < 5 %
Respect des délais | Vélocité (points de story livrés) | Stable (+/- 10 %)
Respect des délais | Respect des jalons majeurs | 100 %
Budget | Consommation du budget (J/H) | Conforme au prévisionnel
Équipe et RH | Stabilité de l'équipe (turnover) | 0 départ
Documentation | Mise à jour de la documentation technique | 100 % à jour
Satisfaction client | Note qualitative (relationnel, proactivité) | > 4/5

## Mode d'emploi
Comment utiliser ce tableau de bord de pilotage :
1. Passez-le en revue avec votre prestataire à chaque comité (mensuel au minimum, bimensuel en phase critique).
2. Remplissez la colonne Réalisé AVANT la réunion, pas pendant : le comité sert à décider, pas à constater.
3. Un indicateur rouge deux comités de suite déclenche un plan d'action écrit, avec responsable et échéance.
4. Adaptez les objectifs à votre contexte au démarrage du projet, puis ne les changez plus en cours de route sans avenant explicite.
Rappel (étude McKinsey-Oxford, 5 400 projets) : les grands projets IT dépassent leur budget de 45 % en moyenne. Ce tableau existe pour que le vôtre n'en soit pas.
Tableau proposé par La Fabrique du Net - lafabriquedunet.fr