## 1. Cadrage
Séminaire : cadrage
Sans objectif écrit, le séminaire devient une sortie. Une ligne par question, à remplir avant de chercher un lieu.
Question | Réponse
Quel est l'objectif principal (un seul) : décider, aligner, intégrer, former, célébrer ?
Quelle décision ou quel livrable doit exister à la fin, qui n'existait pas avant ?
Qui participe (effectif, équipes, managers seuls ou tous) ?
Durée et format : une journée, deux jours avec nuit, résidentiel ?
Budget total, et budget par participant
Période visée et contraintes (saison, pics d'activité, écoles)
Qui pilote, qui décide, qui anime ?
Comment saura-t-on que ça a marché (enquête à J+7, décisions suivies à J+30) ?

## 2. Programme
Programme sur deux jours (exemple à adapter)
Chaque séquence a un objectif, un animateur nommé et un livrable. Une séquence sans livrable est une pause.
Jour | Heure | Séquence | Objectif de la séquence | Animateur | Lieu / salle | Matériel | Livrable
J1 | 09:00 | Accueil, café, règle du jeu | Poser le cadre et l'objectif | Direction | Plénière | Objectif affiché | Le programme lu par tous
J1 | 09:30 | Bilan de l'année en chiffres, questions ouvertes | Partager le même point de départ | Direction | Plénière | 6 chiffres, pas 60 | Questions notées
J1 | 10:45 | Ateliers par équipe : ce qui bloque, ce qui marche | Faire remonter le terrain | Managers | 3 salles | Post-it, tableaux | 3 constats par équipe
J1 | 12:30 | Déjeuner
J1 | 14:00 | Atelier transverse (ex. Fresque, hackathon interne, vis ma vie) | Créer du lien hors hiérarchie | Animateur externe | Plénière | Kit de l'atelier | Une production par groupe
J1 | 17:00 | Restitution flash, 3 minutes par groupe | Rendre visible le travail | Managers | Plénière | Chronomètre | Liste des idées
J1 | 19:30 | Dîner, soirée libre | Souffler
J2 | 09:00 | Priorisation : 3 chantiers pour les 6 mois | Décider | Direction | Plénière | Vote à points | 3 chantiers votés
J2 | 10:30 | Ateliers chantiers : qui, quoi, quand | Rendre les décisions exécutables | Chefs de chantier | 3 salles | Trame de plan d'action | Plan d'action par chantier
J2 | 12:30 | Déjeuner
J2 | 14:00 | Engagements individuels et clôture | Faire porter les décisions | Direction | Plénière |  | Engagements écrits
J2 | 15:00 | Départ |  |  |  |  | Enquête envoyée à J+7

## 3. Budget
Budget par poste
Poste | Prévu (€) | Réalisé (€) | Écart | Part du total
Lieu et salles
Hébergement
Restauration
Transport
Animation externe (atelier, facilitateur)
Matériel et impression
Imprévus (10 % du total)
Total
Nombre de participants
Coût par participant

## 4. Rétroplanning
Rétroplanning
Échéance | Action | Responsable | Fait
J-90 | Objectif écrit, budget validé, date bloquée dans les agendas | Direction
J-75 | Lieu réservé (visite ou repérage fait), hébergement bloqué | Organisateur
J-60 | Programme heure par heure, animateurs nommés, atelier externe réservé | Organisateur
J-30 | Transport organisé, régimes alimentaires et accessibilité recueillis | Organisateur
J-15 | Programme envoyé aux participants avec ce qu'ils doivent préparer | Direction
J-7 | Matériel prêt, salles confirmées, plan B météo | Organisateur
J-1 | Repérage sur place, test des écrans | Organisateur
J+1 | Compte rendu des décisions envoyé à tous | Direction
J+7 | Enquête de satisfaction et d'utilité (3 questions) | Organisateur
J+30 | Point d'avancement des chantiers décidés | Direction